## Sheet1
| Wat | Tijd | Prioriteiten | Af? | Tijd af
Dag 1 | Planning maken | 0.5 |  | y | 9:20
Dag 1 | URS maken | 1 |  | y | 10:10 | Pauze van 10:25 tot 10:45
Dag 1 | Klassendiagram maken | 1.5 |  | y | 11:10
Dag 1 | Databaseontwerp maken | 2 |  | y | 11:20
Dag 1 | Tussendoor keuzes documenteren | 2 |  | y | 11:45
Dag 1 | Database CREATE script maken | 1 |  | y | 12:00
Dag 1 | Database vullen (INSERT) | 1 |  | y | 12:20 | Pauze van 12:25 tot 13:15
Dag 1 | Puntjes op de i | 1 |  | y | 14:00
Dag 2 | Project en klassen aanmaken | 1 |  | y | 15:20 | ~10 minuten UI
Dag 2 | Indeling algoritme schrijven | 2 | Minimaal tot 'should have'
Dag 2 | User Interface maken | 2
Dag 2 | Code achter UI werkend | 2
Dag 2 | Testplan en unittests | 1
| Totaal uren | 18