## Sheet1
| Wat | Tijd | Prioriteiten
Dag 1 | Planning maken | 0.5
Dag 1 | URS maken | 1
Dag 1 | Klassendiagram maken | 1.5
Dag 1 | Databaseontwerp maken | 2
Dag 1 | Tussendoor keuzes documenteren | 2
Dag 1 | Database CREATE script maken | 1
Dag 1 | Database vullen (INSERT) | 1
Dag 2 | Project en klassen aanmaken | 1
Dag 2 | Indeling algoritme schrijven | 2 | Minimaal tot 'should have'
Dag 2 | User Interface maken | 3
Dag 2 | Code achter UI werkend | 2
Dag 2 | Testplan en unittests | 1
| Totaal uren | 18